# ZÁPIS Z PORADY - SPRINT PLANNING Q4 2024

Datum: 12.11.2024, 10:00 - 12:30

Místo: Zasedací místnost A, Praha

Online: Teams meeting ID: 987654321

## ÚČASTNÍCI:

• Petr Svoboda (Product Owner) - přítomen

• Marie Dvořáková (Scrum Master) - přítomna

• Tomáš Horák (Tech Lead) - přítomen

• Eva Procházková (Frontend Developer) - online

• Martin Krejčí (Backend Developer) - přítomen

• Jana Němcová (QA Engineer) - online

Omluveni: Pavel Malý (DevOps)

## AGENDA:

1. Rekapitulace předchozího sprintu

2. Backlog grooming

3. Plánování sprintu 2024-Q4-03

4. Diskuze o technickém dluhu

5. Různé

## 1. REKAPITULACE SPRINTU 2024-Q4-02

Velocity: 42 story points (cíl byl 45)

Dokončené user stories: 8 z 10

Nedokončeno:

• US-234 (User dashboard redesign) - přesun do dalšího sprintu

• US-245 (Payment gateway integration) - blokováno externím dodavatelem

Tomáš: "US-245 je blokováno, protože dodavatel PayGate ještě neposkytl API dokumentaci. Očekáváme ji do konce týdne."

Petr: "Prioritizujme US-234, protože máme zpětnou vazbu od zákazníků, že dashboard je nepřehledný."

## 2. BACKLOG GROOMING

Přehodnocené položky:

• US-250: Export dat do PDF - zvýšena priorita (stakeholder request)

• US-251: Multi-tenant support - odloženo na Q1 2025

• US-252: Performance monitoring dashboard - přidáno do backlogu

## 3. SPRINT 2024-Q4-03 PLÁNOVÁNÍ

Cíl sprintu: "Dokončit user dashboard a implementovat export funkcionalitu"

Vybrané user stories:

| User Story | Story Points | Assignee |
| --- | --- | --- |
| US-234: User dashboard redesign | 13 | Eva, Martin |
| US-250: Export dat do PDF | 8 | Martin |
| US-253: Automatické notifikace | 8 | Tomáš |
| US-254: Bug fixes z produkce | 5 | Eva |
| US-255: Unit test coverage improvement | 8 | Jana |

Celkem: 42 story points (konzervativní odhad)

## 4. TECHNICKÝ DLUH

Identifikované položky:

• Legacy API endpoints (2 dny práce)

• Deprecated dependencies aktualizace (1 den)

• Database schema refactoring (3 dny)

• Code documentation (2 dny)

Rozhodnutí: Alokovat 20% kapacity každého sprintu na technický dluh

Marie: "Musíme být systematičtí, jinak nám technický dluh přeroste přes hlavu."

## 5. RŮZNÉ

• Nový team member nastupuje 1.12.2024 (Junior Developer)

• Vánoční večírek 20.12.2024 - hlasování o místě

• Code review guidelines budou aktualizovány - Tomáš pošle draft do konce týdne

## AKČNÍ POLOŽKY:

| ID | Úkol | Odpovědný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-1 | Kontaktovat PayGate ohledně API dokumentace | Tomáš | 15.11.2024 |
| AP-2 | Připravit mockupy pro US-234 | Eva | 13.11.2024 |
| AP-3 | Nastavit test environment pro sprint | Jana | 14.11.2024 |
| AP-4 | Rozeslat pozvánky na retrospektivu | Marie | 13.11.2024 |
| AP-5 | Aktualizovat roadmap pro stakeholders | Petr | 18.11.2024 |

## DALŠÍ SCHŮZKY:

• Daily standup: každý den 9:30

• Sprint review: 29.11.2024, 14:00

• Retrospektiva: 29.11.2024, 15:30

Zápis vyhotovila: Marie Dvořáková

Schválil: Petr Svoboda